Phần 1 - Phân tích: Đánh giá tính đúng / sai của 5 nhận định (BC1 – BC5)

| Nhận định | Đúng / Sai | Căn cứ trong dữ liệu & Quy tắc Scrum | Hậu quả nếu giữ nguyên |
| --- | --- | --- | --- |
| BC1 | Sai | Quy tắc nhị phân: Velocity chỉ tính tổng SP của các PBI hoàn thành 100% đạt Definition of Done (DoD). PBI chưa Done tính 0 SP (không có khái niệm "Done 75%"). Dữ liệu: PBI thanh toán ví RikkeiPay chưa qua Integration Test nên chưa đạt DoD $\rightarrow$ tính 0 SP. | Phóng đại năng lực thực tế của nhóm (tính khống thêm 6 SP); khiến Sprint sau lập kế hoạch quá tải vì dựa trên một chỉ số Velocity ảo. |
| BC2 | Đúng | Quy tắc Burndown: Đường Actual Line đi ngang (số SP không giảm) là tín hiệu cảnh báo có trở ngại (impediments) hoặc tắc nghẽn công việc dở dang (WIP). Dữ liệu: Từ ngày 1 sang ngày 2, số SP giữ nguyên ở mức 21 SP, việc đội trao đổi tại Daily Scrum để rà soát Task lớn hoặc làm dở nhiều việc là hoàn toàn đúng kỹ thuật. | (Nhận định đúng, giữ nguyên) Giúp nhóm chủ động phát hiện sớm điểm nghẽn quy trình để tháo gỡ kịp thời. |
| BC3 | Sai | Quy tắc Burndown: Đường tăng là do bổ sung phạm vi công việc (Scope Change), không phản ánh năng suất làm việc của Developers. Dữ liệu: Ngày 3, PO Đức thương lượng đưa thêm PBI "Hiển thị mã khuyến mãi trên hóa đơn" (3 SP), làm tổng SP tăng từ 21 lên 24 ($21 + 3 = 24\text{ SP}$). | Đổ lỗi oan cho Developers làm chậm; che lấp nguyên nhân thực sự là do phình to phạm vi (Scope Creep) ngay giữa Sprint. |
| BC4 | Sai | Quy tắc minh bạch (Transparency): Actual Line phải phản ánh trung thực số SP còn lại thực tế, tuyệt đối không được bóp méo hay "làm đẹp" số liệu. Dữ liệu: Ngày 8, 9 còn 11 SP (PBI ví 8 SP + PBI hóa đơn 3 SP chưa xong). Ngày 10 không có PBI nào hoàn thành thêm nên số SP còn lại thực tế vẫn là 11 SP. | Vi phạm nghiêm trọng tính minh bạch của Scrum; che giấu sự thật là Sprint 4 không hoàn thành Sprint Goal và còn dở dang 11 SP. |
| BC5 | Sai | Quy tắc quản lý Backlog: Scrum nghiêm cấm việc tự động chuyển PBI sang Sprint sau và cấm giữ lại phần SP lẻ (không có chuyện chuyển 2 SP). Quy tắc: PBI chưa Done bắt buộc phải quay lại Product Backlog để PO tái ưu tiên. | Tước đoạt quyền quản lý Backlog của Product Owner; phá vỡ nguyên tắc ước lượng tương đối theo Story Point. |

Phần 2 - Vá lỗi: Tính lại số liệu và Hướng xử lý PBI dở dang

1. Tính lại Velocity chính xác của Sprint 4:

Phép tính:

Velocity = 5 (Hủy chuyến) + 5 (Đánh giá tài xế) + 3\(Lưu địa chỉ)+ 2(Đổi ảnh đại diện) = 15SP

2. Số Story Point còn lại đúng của Ngày 10:

Số SP còn lại đúng thực tế vào Ngày 10 là 11 SP (gồm 8 SP của PBI thanh toán ví + 3 SP của PBI hóa đơn).

Đường Actual Line trên biểu đồ Burndown Chart phải dừng lại ở mốc 11 SP, không được kéo xuống mốc 0.

3. Cách xử lý PBI thanh toán bằng ví RikkeiPay:

PBI thanh toán bằng ví RikkeiPay (8 SP) không được tự động chuyển sang Sprint 5 mà phải quay trở lại Product Backlog.

Tại buổi Sprint Planning tiếp theo, Product Owner (Đức) sẽ xem xét lại mức độ ưu tiên của PBI này, và đội Developers sẽ tiến hành ước lượng lại (re-estimate) toàn bộ khối lượng công việc còn lại trước khi quyết định có đưa vào Sprint mới hay không.