BÀI LÀM: BÀI KIỂM TRA AGILE VÀ SCRUM
DỰ ÁN: SMARTCANTEEN - ĐẶT SUẤT ĂN CÔNG TY ABC

BÀI 1 – PHÂN RÃ YÊU CẦU

Epic: "Đặt và quản lý suất ăn của nhân viên"

a) 2 Feature thuộc Epic trên:
• Feature 1: Đặt và hủy suất ăn trực tuyến (Dành cho nhân viên).
• Feature 2: Tra cứu lịch sử đặt và chi phí cá nhân trong tháng (Dành cho nhân viên).

b) 2 User Story theo đúng cấu trúc "Là… tôi muốn… để…":
• User Story 1 (thuộc Feature 1): "Là nhân viên công ty, tôi muốn đặt 1 trong 4 suất ăn trưa trực tuyến trước giờ quy định, để tôi không phải xuống sảnh ghi sổ và vẫn đặt được cơm khi làm việc từ xa hoặc đi công tác."
• User Story 2 (thuộc Feature 2): "Là nhân viên công ty, tôi muốn tra cứu danh sách các bữa ăn đã đặt và tổng số tiền phải trả trong tháng, để tôi chủ động đối soát chi phí ăn trưa trước khi bị trừ vào bảng lương."

c) 1 hạng mục công việc là Task kỹ thuật (chứ không phải User Story) và giải thích:
• Hạng mục công việc: "Thiết kế bảng cơ sở dữ liệu MealOrders để lưu thông tin đặt cơm và tạo các API CRUD cho suất ăn."
• Giải thích: Đây là một công việc kỹ thuật nội bộ (Technical Task) mô tả phương thức triển khai kỹ thuật của lập trình viên, nó không đứng từ góc nhìn của người dùng (Who), không mô tả hành vi mang lại giá trị nghiệp vụ trực tiếp độc lập (Value/Outcome) cho người dùng cuối mà chỉ là một thành phần hỗ trợ để hiện thực hóa User Story.

BÀI 2 – CHẨN ĐOÁN VÀ VIẾT LẠI USER STORY

| Story ban đầu | Tiêu chí INVEST vi phạm | Giải thích vi phạm (1 câu) | Viết lại đạt chuẩn |
| --- | --- | --- | --- |
| Story A: "Là người dùng, tôi muốn ứng dụng chạy nhanh và dễ dùng để tôi cảm thấy hài lòng." | T – Testable (Kiểm thử được) | Story vi phạm tiêu chí Testable vì các cụm từ 'chạy nhanh', 'dễ dùng', 'hài lòng' hoàn toàn mang tính cảm tính, không có tiêu chí định lượng hay ngưỡng đo lường cụ thể để kiểm thử viên kiểm chứng đạt hay chưa đạt. | "Là nhân viên, tôi muốn thời gian tải trang thực đơn và xác nhận đặt cơm hoàn tất trong vòng dưới 2 giây trên điện thoại, để tôi đặt suất ăn nhanh chóng mà không bị gián đoạn công việc." |
| Story B: "Là nhân viên, tôi muốn có đầy đủ tính năng quản lý bữa trưa gồm đặt suất, hủy suất, đổi món, xem lịch sử, xem công nợ tháng, xuất báo cáo và đánh giá món ăn, để tôi chủ động với bữa trưa của mình." | S – Small (Đủ nhỏ) | Story này thực chất là một Epic chứa quá nhiều luồng nghiệp vụ phức tạp gộp lại, vượt quá khả năng ước lượng và không thể hoàn thành trọn vẹn trong một chu kỳ Sprint ngắn. | "Là nhân viên, tôi muốn hủy suất ăn đã đặt trước 9h30 sáng cùng ngày, để tôi không bị tính tiền bữa trưa khi phát sinh lịch trình đột xuất." |

BÀI 3 – VIẾT ACCEPTANCE CRITERIA

User Story: "Là nhân viên, tôi muốn hủy suất cơm đã đặt trước 9h30 của ngày ăn, để tôi không bị tính tiền bữa mình không ăn."

| Mã | Nội dung tiêu chí |
| --- | --- |
| AC-01 (Luồng thành công) | Given nhân viên đã đặt thành công 1 suất ăn trưa cho ngày hôm nay và thời gian hệ thống hiện tại là trước 9h30 sáng. When nhân viên nhấn nút "Hủy suất ăn" và xác nhận hủy trên ứng dụng. Then hệ thống chuyển trạng thái suất ăn thành "Đã hủy", trừ suất ăn đó khỏi danh sách tính tiền của nhân viên và hiển thị thông báo "Hủy suất ăn thành công". |
| AC-02 (Quá giờ hủy) | Given nhân viên đã đặt 1 suất ăn trưa cho ngày hôm nay và thời gian hệ thống hiện tại là từ 9h30 sáng trở đi. When nhân viên truy cập màn hình chi tiết suất ăn đã đặt. Then nút "Hủy suất ăn" bị vô hiệu hóa (hoặc ẩn), và nếu bấm vào thì hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Đã quá 9h30, không thể hủy suất ăn trưa hôm nay". |
| AC-03 (Ngoại lệ - Mất kết nối) | Given nhân viên đang thao tác bấm nút "Hủy suất ăn" trước 9h30 nhưng kết nối mạng bị gián đoạn. When nhân viên bấm xác nhận hủy mà ứng dụng không nhận được phản hồi từ máy chủ. Then hệ thống giữ nguyên trạng thái suất ăn, hiển thị cảnh báo "Mất kết nối mạng, vui lòng kiểm tra lại", và không tự ý chuyển trạng thái thành đã hủy cho đến khi kết nối lại thành công. |

BÀI 4 – ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

a) Phân loại ưu tiên MoSCoW và giải trình:

| Mã | Hạng mục | Story Point | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | Must have |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | Must have |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày | 8 | Must have |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 | Should have |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 | Could have |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 | Must have |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 | Won't have |

Giải trình lựa chọn cho 2 hạng mục:
1. SC-06 (Must have): Đây là cổng xác thực định danh bắt buộc để nhận diện chính xác từng nhân viên trong 300 nhân viên của công ty ABC, ngăn ngừa triệt để tình trạng nhầm tên, mạo danh đặt hộ và là điều kiện nền tảng để trừ tiền vào bảng lương của từng người.
2. SC-07 (Won't have): Tính năng này mang tính truyền thông ngoài lề, không phục vụ việc giải quyết các điểm nghẽn cấp bách (đếm sổ nhầm, nấu thừa/thiếu, tốn 45 phút của hành chính), hoàn toàn chưa cần thiết trong các giai đoạn đầu của sản phẩm.

b) Chọn các hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp:
• Căn cứ lựa chọn:
  - Velocity trung bình của 3 Sprint gần nhất: (18 + 22 + 20) / 3 = 20 Story Points (khoảng dao động an toàn 18 – 22 SP).
  - Do nhân sự không đổi, nhóm chọn khối lượng công việc bám sát mức trung bình 20 SP.
  - Bám sát mục tiêu cốt lõi: Giải quyết điểm nghẽn lớn nhất: tự đặt cơm từ xa, xác thực định danh và hành chính tự động tổng hợp số liệu để báo bếp.
• Danh sách hạng mục chọn:
  1. SC-06: Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty (8 SP)
  2. SC-01: Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau (5 SP)
  3. SC-03: Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày (8 SP)
• Tổng Story Point đã chọn: 8 + 5 + 8 = 21 SP (Hoàn toàn nằm trong khoảng Velocity 18 – 22 SP và giải quyết trọn vẹn luồng giá trị khép kín từ nhân viên đến nhà bếp).

c) Sprint Goal:
"Giúp nhân viên đăng nhập an toàn để tự đặt suất ăn từ xa và tự động hóa việc tổng hợp số liệu cho hành chính gửi nhà bếp, chấm dứt hoàn toàn việc ghi sổ giấy thủ công."

d) Nhận xét tình hình Sprint và đề xuất hành động (Tại Ngày 5):
• Nhận xét tình hình Sprint:
  - Tại hết Ngày 5 (nửa chu kỳ Sprint), theo đường Lý tưởng nhóm phải còn 10 SP (tức đã hoàn tất được 10 SP).
  - Nhưng theo đường Thực tế, nhóm vẫn còn tới 15 SP (mới chỉ hoàn thành được 20 - 15 = 5 SP, cụ thể đường chỉ giảm 1 SP ở ngày 2, ngày 3 và giảm 2 SP ở ngày 5).
  - Kết luận: Tiến độ đang bị chậm nghiêm trọng (Behind schedule), thực tế chậm hơn kế hoạch 5 SP. Nhóm đang có dấu hiệu ôm đồm nhiều việc dở dang (WIP) hoặc các PBI lớn (như SC-06, SC-03 có độ lớn 8 SP) bị tắc nghẽn chưa đạt được Definition of Done (DoD).
• Đề xuất 1 hành động cụ thể cho nhóm:
  Tại buổi Daily Scrum Ngày 6, Scrum Master tổ chức rà soát các Task đang làm dở, yêu cầu đội giới hạn công việc đang làm (Limit WIP): dừng việc mở mới task khác, tập trung toàn lực (kết hợp làm cặp / Pair Programming) để giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn kỹ thuật nhằm đưa PBI gần xong nhất về trạng thái Done; nếu nhận thấy vẫn không thể kịp, Developers chủ động trao đổi với Product Owner để đàm phán giảm bớt các tiêu chí phụ của báo cáo SC-03 nhằm bảo vệ mục tiêu cốt lõi của Sprint Goal.