Phần 1: Phân tích Sprint và cấu trúc thời gian

Đầu vào và Đầu ra của 1 Sprint:

Đầu vào (Inputs): Product Backlog (các hạng mục đã được làm mịn và sắp thứ tự ưu tiên), Mục tiêu sản phẩm (Product Goal), năng lực thực tế của đội (Team Velocity / Capacity) và Định nghĩa hoàn thành (Definition of Done - DoD).

Đầu ra (Outputs): Bản tăng trưởng sản phẩm hoàn chỉnh (Increment) chạy được thực tế, đã kiểm thử đạt chuẩn DoD; cùng Sprint Backlog đã hoàn thành và kế hoạch cải tiến quy trình từ Retrospective

Độ dài và số lượng Sprint (trong 6 tuần):

Độ dài Sprint: Cố định 2 tuần / Sprint.

Số lượng Sprint: Chia trọn vẹn thành 3 Sprint (6 tuần = 3 Sprint × 2 tuần)

Lý do gắn với trụ cột Scrum (Thanh tra & Thích nghi): Nhịp 2 tuần là time-box lý tưởng, vừa đủ để Developers hoàn thành một Increment có giá trị, vừa đủ ngắn để các bên thường xuyên Thanh tra (Inspection) sản phẩm thực tế và kịp thời Thích nghi (Adaptation) với các phản hồi/thay đổi từ khách hàng (như đổi sang ví điện tử) mà không phá vỡ kế hoạch bàn giao 6 tuần.

Phần 2: Thiết kế Product Backlog theo thứ tự ưu tiên

| Độ ưu tiên | Hạng mục (Nhu cầu thô) | Lý do sắp xếp ưu tiên theo giá trị khách hàng |
| --- | --- | --- |
| Ưu tiên 1 (Cao nhất) | (a) Ghép khách đi cùng tuyến đường vào một chuyến | Giá trị cốt lõi sống còn của dịch vụ. Nếu không có thuật toán ghép cặp lộ trình thì tính năng xe ghép hoàn toàn không thể vận hành được. |
| Ưu tiên 2 | (b) Tự động chia tiền cho từng khách trong chuyến | Giải quyết bài toán lợi ích kinh tế cốt lõi (tiết kiệm tiền) của khách đi ghép; việc chia tiền minh bạch, tự động trên app giúp tránh tranh cãi trực tiếp giữa hành khách. |
| Ưu tiên 3 | (c) Thanh toán bằng thẻ ngân hàng | Hoàn thiện luồng giao dịch tiện lợi sau khi đã tính được giá cước. Dù quan trọng, ở giai đoạn đầu người dùng vẫn có thể tạm thanh toán tiền mặt trực tiếp nếu cổng thanh toán chưa hoàn thành. |
| Ưu tiên 4 (Thấp nhất) | (d) Khách đánh giá bạn đi ghép sau mỗi chuyến | Tính năng gia tăng trải nghiệm và xây dựng văn hóa ứng xử, không ảnh hưởng đến luồng nghiệp vụ cốt lõi (ghép tuyến – hoàn thành cuốc – tính tiền) trong phiên bản ra mắt đầu tiên (MVP). |

Phần 3: Xử lý thay đổi yêu cầu giữa chừng (Ví điện tử)

Ai quyết định: Đức (Product Owner) là người duy nhất có quyền thẩm định nhu cầu của khách hàng, quyết định tiếp nhận và điều chỉnh độ ưu tiên trong Product Backlog.

Đưa vào đâu: Đức đưa yêu cầu "Thanh toán qua ví điện tử" vào Product Backlog và xếp lên trên hạng mục "Thanh toán thẻ ngân hàng".

Áp dụng từ khi nào: Áp dụng từ Sprint 2. Đội tuyệt đối không đưa việc này vào Sprint 1 đang chạy dở ở tuần thứ 2 để bảo vệ Mục tiêu Sprint (Sprint Goal); yêu cầu này sẽ được chính thức đưa ra ước lượng và chọn vào Sprint Backlog tại buổi Sprint Planning của Sprint 2.