Phần 1: Bảng phân tích 4 nhận định tiến độ trên Burndown Chart

Tính toán đường lý tưởng (Ideal Burn): Tổng 40 điểm / 10 ngày = giảm đều 4 điểm/ngày.

Giá trị lý tưởng theo ngày: N0 = 40, N1 = 36, N2 = 32, N3 = 28, N4 = 24, N5 = 20, N6 = 16, N7 = 12, N8 = 8, N9 = 4, N10 = 0.

| Nhận định | Đúng / Sai | Dẫn chứng số liệu (so với đường lý tưởng) | Cách hiểu đúng chuẩn Scrum |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | Sai | Trục Y bắt đầu từ mốc 40 điểm (tương ứng 40 Story Points tổng khối lượng cam kết) và giảm dần về 20 điểm ở ngày 10. | Trục dọc (Y) thể hiện khối lượng công việc còn lại (Remaining Effort tính bằng Story Points), không phải số giờ làm việc đã dùng. |
| N2 | Đúng | Tổng 40 điểm / 10 ngày = 4 điểm/ngày. Đường lý tưởng giảm từ 40 ở ngày 0 xuống lần lượt 36 (N1), 20 (N5) và chạm 0 ở ngày 10. | Đường lý tưởng (Ideal Burn) bắt đầu từ tổng khối lượng cam kết (40 SP) và giảm đều 4 SP mỗi ngày làm việc để chạm mốc 0 SP vào ngày cuối của Sprint. |
| N3 | Sai | Từ ngày 2 đến ngày 5, điểm còn lại đứng yên ở mức 36 điểm (giảm 0 điểm), trong khi đường lý tưởng phải giảm từ 32 xuống 20 điểm. | Đường thực tế đi ngang thể hiện đội đang bị tắc nghẽn (Impediment / Blocked), không có Story nào hoàn thành đạt chuẩn Definition of Done (DoD) trong suốt 3 ngày. |
| N4 | Sai | Đường thực tế luôn nằm trên đường lý tưởng: N1 (38 > 36), N5 (36 > 20), N10 (20 > 0). Kết thúc Sprint đội còn dư 20 điểm chưa làm xong. | Trên Burndown Chart, đường thực tế nằm trên đường lý tưởng nghĩa là đội đang bị trễ lịch trình (chậm tiến độ) nghiêm trọng, chỉ hoàn thành được 50% khối lượng cam kết. |

Phần 2: Vá lỗi — Hành động xử lý các hiện tượng bị bỏ qua

Hiện tượng 1: Tiến độ bị nghẽn (đường thực tế đi ngang từ Ngày 2 đến Ngày 5)

Hành động & Trách nhiệm: Trong buổi Daily Scrum ngày 3 hoặc 4, Scrum Master (Lan) phải chủ động nhận diện sự cố, tìm hiểu nguyên nhân gây tắc (do môi trường test, vướng phụ thuộc hay thiếu thông tin) và phối hợp cùng Developers tháo gỡ rào cản ngay lập tức.

Hiện tượng 2: Đội bị trễ tiến độ nghiêm trọng (cuối Ngày 5 còn 36 SP so với mốc lý tưởng là 20 SP)

Hành động & Trách nhiệm: Vào ngày 5 hoặc 6, Developers cần chủ động ngồi lại thương lượng với Product Owner (Đức) để điều chỉnh giảm phạm vi công việc của Sprint Backlog (bỏ bớt các User Story phụ trả về Product Backlog) nhằm dồn sức hoàn thành các mục tiêu cốt lõi bảo vệ Sprint Goal.

Hiện tượng 3: Kết thúc Sprint không hoàn thành cam kết (Ngày 10 còn dư 20 SP dở dang)

Hành động & Trách nhiệm: Tại buổi Sprint Review ngày 10, Đức (PO) và Developers chỉ demo các phần việc đã hoàn thiện đạt chuẩn DoD và chuyển 20 SP chưa xong về lại Product Backlog; ngay sau đó tại Sprint Retrospective, cả đội cùng mổ xẻ nguyên nhân để ước lượng sát năng lực thực tế (Velocity) cho Sprint kế tiếp.